## Tabellenblatt1
25 Juni - 15 Juli | Lukas | Raumschiff kann sich nach links und rechts bewegen. L/R ist eine Grenze.
| Lukas | Planeten sind bereit sich aus dem Raum auf den Spieler hinzuzubewegen.
| Fab | Raumschiff kann Projektile verschießen.
| Lukas | Spielwelt kann prozedural Generiert werden.
16 Juli - 5 Aug | Fab | Planeten können abgeschossen werden.
| Fab | Raumschiff kollidiert mit Planeten, nach (3) Leben -> Game Over
| (Alle?) | (Partikeleffekte, vielleicht für Projektile, Objekte die sich bewegen etc.)
| Fab | Szenenbeleuchtung für die Welt wird installiert.
6 Aug - 26 Aug | Fab | Raumschiff wird modelliert.
| Mau | Game tracked den Highscore.
| Mau | Projektile (Materials) werden modelliert
| Mau | Gestaltung der Welt/Szene (Skybox).
| Fab | Kamera wird (spielgerecht) in der Szene angeordnet.
27 Aug - 16 Sep | Alle | Planeten werden modelliert.
16 - 23 September | Polishing und Vorbereitung der Abgabe